## 사용안내
ISO 인증 일정 역산 플래너
목표 인증일 기준으로 문서 구축, 운영기록, 내부심사, 경영검토, 심사 대응 일정을 역산하는 실무형 계획표입니다.
구분 | 내용 | 사용자 편집 포인트 | 주의
자료 성격 | 무료 공개용 실무형 템플릿 | 회사명, 인증범위, 조직도, 업무 프로세스, 문서번호를 반영 | 그대로 제출하기보다 조직 상황에 맞게 검토
심사 활용 | 심사원이 확인하는 전체 구조를 빠뜨리지 않도록 구성 | 실제 기록, 증거, 담당자, 완료일을 채워야 함 | 허위 기록 작성 금지
맞춤화 필요 | 업종·조직 규모·법규·인증범위에 따라 항목 추가/삭제 필요 | 불필요 항목은 제외 사유를 남기고 관리 | 해당없음은 근거와 함께 표시
편집 포인트 1 | 목표 인증일과 실제 심사 가능 일정을 먼저 확정하십시오. | 필요 시 isodocu.com 맞춤 문서팩으로 확장 | 표준 요구사항 및 법규 최신성 확인
편집 포인트 2 | 내부심사와 경영검토는 본심사 직전 형식적으로 처리하지 마십시오. | 필요 시 isodocu.com 맞춤 문서팩으로 확장 | 표준 요구사항 및 법규 최신성 확인
편집 포인트 3 | 시정조치 기간을 반드시 확보하십시오. | 필요 시 isodocu.com 맞춤 문서팩으로 확장 | 표준 요구사항 및 법규 최신성 확인

## 90일역산
90일 인증 준비 역산 일정
회사 상황에 맞게 행을 추가·삭제하고 증거자료를 채우십시오.
기간 | 단계 | 주요 활동 | 책임 | 산출물
D-90~D-76 | 킥오프 | 인증범위 확정, 조직도, 프로세스 맵, 담당자 지정 | 대표/품질 | 킥오프 회의록
D-75~D-61 | 문서체계 수립 | 매뉴얼, 절차서, 양식번호 체계 확정 | 품질 | 문서목록
D-60~D-46 | 핵심 문서 작성 | 품질목표, 리스크, 계약검토, 구매, 운영관리 문서 작성 | 각 부서 | 승인 문서
D-45~D-36 | 운영기록 생성 | 교육, 목표 실적, 검사, 공급자평가, 고객불만 기록 정리 | 각 부서 | 운영기록
D-35~D-30 | 내부심사 준비 | 심사 프로그램, 체크리스트, 심사원 지정 | 품질 | 내부심사 계획
D-29~D-24 | 내부심사 실시 | 전 조항/프로세스 심사, 부적합 도출 | 내부심사원 | 심사보고서
D-23~D-16 | 시정조치 | 원인분석, 조치, 완료증거 확보 | 부서장 | CAR
D-15~D-10 | 경영검토 | 입력사항 검토, 개선 결정사항 확정 | 대표/품질 | 경영검토 보고서
D-9~D-3 | 심사 파일링 | 심사 요청자료, 문서/기록 인덱스 정리 | 품질 | 심사자료 폴더
D-Day | 심사 대응 | 오프닝, 현장심사, 클로징, 지적사항 접수 | 전 부서 | 심사결과
D+1~D+14 | 사후조치 | 지적사항 시정조치, 인증서 발행 후 운영계획 | 품질 | 시정조치 완료

## 상세WBS
상세 실행 WBS
회사 상황에 맞게 행을 추가·삭제하고 증거자료를 채우십시오.
No | 작업 | 시작일 | 종료일 | 담당 | 선행작업 | 상태 | 비고
1 | 인증범위 확정, 조직도, 프로세스 맵, 담당자 지정 |  |  | 대표/품질 |  |  | 킥오프 회의록
2 | 매뉴얼, 절차서, 양식번호 체계 확정 |  |  | 품질 |  |  | 문서목록
3 | 품질목표, 리스크, 계약검토, 구매, 운영관리 문서 작성 |  |  | 각 부서 |  |  | 승인 문서
4 | 교육, 목표 실적, 검사, 공급자평가, 고객불만 기록 정리 |  |  | 각 부서 |  |  | 운영기록
5 | 심사 프로그램, 체크리스트, 심사원 지정 |  |  | 품질 |  |  | 내부심사 계획
6 | 전 조항/프로세스 심사, 부적합 도출 |  |  | 내부심사원 |  |  | 심사보고서
7 | 원인분석, 조치, 완료증거 확보 |  |  | 부서장 |  |  | CAR
8 | 입력사항 검토, 개선 결정사항 확정 |  |  | 대표/품질 |  |  | 경영검토 보고서
9 | 심사 요청자료, 문서/기록 인덱스 정리 |  |  | 품질 |  |  | 심사자료 폴더
10 | 오프닝, 현장심사, 클로징, 지적사항 접수 |  |  | 전 부서 |  |  | 심사결과
11 | 지적사항 시정조치, 인증서 발행 후 운영계획 |  |  | 품질 |  |  | 시정조치 완료

## 자료요청
심사 전 자료요청 목록
회사 상황에 맞게 행을 추가·삭제하고 증거자료를 채우십시오.
구분 | 요청자료 | 담당 | 제출상태 | 파일위치 | 비고
문서 | 품질매뉴얼 | 품질팀
문서 | 문서화된 정보 관리 절차서 | 품질팀
문서 | 내부심사 절차서 | 품질팀
문서 | 부적합 및 시정조치 절차서 | 품질팀
문서 | 경영검토 절차서 | 품질팀
문서 | 교육훈련 및 역량관리 절차서 | 인사/품질
문서 | 구매 및 외부공급자 관리 절차서 | 구매/품질
문서 | 영업 및 계약검토 절차서 | 영업
문서 | 운영관리/생산관리 절차서 | 운영/생산
문서 | 검사 및 시험 관리 절차서 | 품질
문서 | 측정장비 관리 절차서 | 품질
문서 | 설계개발 관리 절차서 | 개발
문서 | 리스크 및 기회 관리 절차서 | 품질/부서장
문서 | 고객만족 및 불만처리 절차서 | 영업/품질
문서 | 변경관리 절차서 | 품질
기록 | 문서목록 | 품질팀
기록 | 기록목록 | 품질팀
기록 | 문서개정 신청서 | 품질팀
기록 | 품질목표 및 실적관리표 | 각 부서
기록 | 리스크 및 기회 평가표 | 품질팀
기록 | 교육훈련 계획서 | 인사/품질
기록 | 교육훈련 기록 및 효과성 평가 | 인사/품질
기록 | 계약검토 기록 | 영업
기록 | 고객 요구사항 변경 기록 | 영업
기록 | 승인공급자 목록 | 구매/품질
기록 | 공급업체 평가표 | 구매/품질
기록 | 입고검사 기록 | 품질
기록 | 공정검사 기록 | 품질/생산
기록 | 최종검사 및 출하승인 기록 | 품질/출하
기록 | 부적합품 관리대장 | 품질
기록 | 시정조치보고서 | 품질
기록 | 고객불만 접수 및 처리대장 | 영업/품질
기록 | 고객만족 조사 및 분석표 | 영업/품질
기록 | 내부심사 프로그램 | 품질팀
기록 | 내부심사 체크리스트 | 내부심사원